## Planificador de proyectos
Planificador de desarrollo Página Web Suitcase
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Periodo actual: |  |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | ENCARGADO | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Root | Andrea Naranjo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Reuniones Cliente | Oswaldo Aguilar | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Resumen Ejecutivo | Oswaldo Aguilar | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
Diseño y Maquetacion | Todos | 3 | 1 |  |  | 0%
Parte General | Todos | 3 | 5 |  |  | 0%
Elaboración Mockup | Andrea Naranjo | 3 | 1 |  |  | 0%
Header, Formatos | Oswaldo Aguilar | 3 | 2 |  |  | 0%
Página Principal | Oswaldo Aguilar | 3 | 2 |  |  | 0%
¿Quiénes Somos? | Andrea Naranjo | 3 | 2 |  |  | 0%
¿Qué hacemos? | Andrea Naranjo | 3 | 2 |  |  | 0%
Consolidar Avance | Todos | 4 | 1 |  |  | 0%
Retroalimentacion | Allan Avendaño | 5 | 1 |  |  | 0%
Reunion Cliente | Todos | 4 | 1 |  |  | 0%
Portafolio | Oswaldo Aguilar | 5 | 1 |  |  | 0%
Contacto | Andrea Naranjo | 5 | 1 |  |  | 0%
Eventos | Andrea Naranjo | 5 | 1 |  |  | 0%
Noticias | Oswaldo Aguilar | 5 | 1 |  |  | 0%
Consolidar Avance | Todos | 6 | 1 |  |  | 0%
Retroalimentacion | Allan Avendaño | 6 | 1 |  |  | 0%
Reunion Cliente | Todos | 6 | 1 |  |  | 0%
Correciones | Todos | 7 | 1 |  |  | 0%
Avance Parcial | Todos | 7 | 1 |  |  | 0%
Correciones | Todos | 8 | 2 |  |  | 0%
Parte Miembros | Todos | 8 | 6 |  |  | 0%
Tarea
Entrega Final | Todos | 13 | 1 |  |  | 0%